## Konzeption
Checkliste Konzeption
Abläufe | Arbeitsbereiche | To-Do | Hinweise
Phase 1: Der Antrag
Abstimmungstreffen mit allen Bündnisakteur*innen | sich gegenseitig kennenlernen | □ Vorstellungsrunde □ Erfahrungen in der Organisation oder Durchführung von Projekten austauschen □ bestehende Kontakte und lokale Netzwerke besprechen □ Zuständigkeiten und Kompetenzen klären □ Stärken und Schlüsselkompetenzen beschreiben □ Erwartungen klären | □ weitere Akteure = Helfende in Betracht ziehen
| Kontaktaustausch | □ Kontaktliste erstellen und teilen □ Ansprechpartner auswählen □ Vertretung benennen □ Austausch-Plattformen definieren | □ z.B. Facebook, WhatsApp-Group, E-Mail, Telefon usw.
| Organisatorisches | □ Materialverbleib (Technik) nach Projektdurchführung klären
| Ziele klären | □ Konzeptvorstellung | □ konkreten Nutzen der Zusammenarbeit aufzeigen
□ Motivation und Erwartungen klären
|  | □ Zielgruppe vor Augen führen | □ Arten der Risikolagen, Migrationshintergrund, etc.
|  | □ Ablauf der Veranstaltung skizzieren | □ Kriterien "außerschulisch" und "neuartig" beachten
□ Inhalte besprechen
Antrag | Antragstellung | □ Kooperationspartner sichern □ Kommunikation und Beratung mit dbv | □ vorkalkulatorische Planung (Zeiten/Termine) □ Zeitpuffer für Durchführung/en einplanen
| Antragseinreichung | □ Fristen für Einreichung beachten □ obligatorische Anlagen einreichen
□ Kooperationsvereinbarungen □ Kalkulationsblatt □ Technik-/Softwareblatt
| Bewilligung | □ noch keine Verträge schließen oder Erwerbungen tätigen (!) □ Terminblocker, Raumblocker sind möglich | □ Zuwendungsvertrag (dbv) □ Gesamtfinanzierungsplan (dbv) □ Prüfung (dbv) □ Jury (dbv)
Phase 2: Beginn der Laufzeit
Abstimmungstreffen mit allen Bündnisakteur*innen | sich Ziele nochmals vergegenwärtigen | □ Konzeptvorstellung/Umsetzungsvorstellungen
□ Zielgruppe nochmals vor Augen führen
□ Inhalte in Einzelheiten besprechen
□ Ablauf der Veranstaltung konkretisieren
| Rollen- und Aufgabenverteilung | □ Arbeitspakete erstellen | □ individuellen Stärken, Erfahrungen und Ressourcen der Kooperationspartner*innen berücksichtigen
□ Arbeitsgruppen einteilen
□ delegieren
| Terminfestlegung | □ Terminplanung: zeitnah nach Bewilligung beginnen! | □ Chronik der Projektdurchführung sowie der Abläufen führen
□ Zeitpuffer einplanen
|  | □ Räumlichkeiten festmachen | □ Zielgruppe soll Treffpunkte gut erreichen können (sind Fahrten notwendig?)
Öffentlichkeit | Teilnehmer*innenakquise | □ Methoden für Werbung wählen (Handzettel, Flyer, Plakate, Direktanspache, usw) □ Pressemitteilung/en □ eigene Website □ Social Media, Twitter, Facebook usw. | □ Mundpropaganda einsetzen □ Strategie „Lade auch eine*en Freund*in ein“ □ zielgruppenorientiert agieren □ nicht-stigmatisierende Wortwahl benutzen
|  | □ Zielgruppe durch Kontakte und Bündnispartner erreichen | □ Kinder, Jugendliche und Eltern als "Botschafter*innen" gewinnen □ Hinweis geben: Angebot ist kostenlos
|  | □ schriftliche / telefonische Anmeldungen | □ z.B. Flyer mit trennbarem Anmeldezettel zum Ausfüllen drucken
|  | □ Einverständniserklärungen (Vorlagen des dbv nutzen) | □ Datenschutzgesetz im Blick haben
□ Kontaktliste von Eltern und Kindern erstellen
□ Kommunikationsformen der Jugendlichen (z.B. WhatsApp- Gruppen) einrichten, um an die Termine zu erinnern
□ Abschlusspräsentationen planen
Administration | Personalakquise | □ Honorarkräfte | □ z.B. Medien-, Sozial-, Theaterpädagog*innen, etc. □ Dolmetscher*innen, Übersetzer*innen
(fortlaufend bis Ende Phase 4) |  |  | □ professionelle und engagierte Honorarkräfte einsetzen
□ Kontaktlisten erstellen
□ Ehrenamtlich Tätige
□ schriftliche Vereinbarungen treffen (z.B. Honorarverträge)
□ Autor*innen, Künstler*innen, etc.
| Datenbank/ Administrativ | □ Kommunikation mit dbv | □ Datenbank-affines Personal einsetzen
|  | □ Nachrichten beachten | □ wichtige Zugangsdaten speichern, ggf. weitergeben an Vertreter*in
□ Abweichungen von den Planungen stets an dbv mitteilen (!)
□ projektbezogenes Material (alles!) aufbewahren
| Zahlungsverkehr | □ Zahlungsabrufe beim dbv tätigen | □ Verwendungsfristen von erhaltenen Mitteln beachten (6 Wochen)
□ Rückzahlung von zu viel abgerufenen Mitteln (sonst drohen Zinsen)
| Materialerwerb | □ Erwerbungen tätigen, ggf. Angebote einholen | □ keine Geräte über 410,00 € netto □ Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachten
| Berichtswesen | □ Belege sammeln und Belegliste führen | □ Originalbelege, Rechnungen, Quittungen aufbewahren
|  | □ Korrespondenz mit dbv bei Änderungen | □ Kontoauszügen aufbewahren
|  | □ Zwischennachweis am Ende jedes Haushaltsjahrs einreichen | □ Zahlungsverkehr im Blick halten (!): Fristen beachten, positive Kassenbestände zurücküberweisen (sonst fallen Zinsen an!)
□ Verwendungsnachweis am Ende der Gesamtlaufzeit einreichen
□ Dokumentation zusammenstellen
Phase 3: Vorbereitung der Durchführung und Durchführung (bitte extra Checkliste für Durchführung beachten!)
Phase 4: Nachbereitung
Berichtspflichten | Fachlich | □ Veranstaltungen und ihre Abläufe beschreiben
□ Vergleich angestrebte und erreichte Ziele
□ Beschreibung der Kooperation
□ Erfolge und Verbesserungswürdiges
| Administrativ | □ Belege in der Datenbank eintragen | □ Sachausgaben, Honorare und Aufwandsentschädigungen trennen
□ Zwischen-/ Verwendungsnachweis erstellen und ausfüllen □ Zwischen-/ Verwendungsnachweis einreichen
|  | □ Dokumentation abgeben | □ Anwesenheitslisten, Flyer / Einladungen, Plakate, Videos / Fotos / CDs, Evaluation / Umfragen, Presseartikel, etc.
Prüfung (dbv) | Abwicklung des Projektes | □ Kommunikation mit dbv: Rückfragen zeitnah beantworten | □ Beleg-Anerkennung oder Aberkennung (dbv)
|  | □ Kassenausgleich schaffen: Überweisung (dbv) oder ggf. Rückzahlung | □ Verwaltungspauschale berechnen (dbv)
□ Prüfmitteilung (dbv)

## Projektdurchführung
Checkliste Projektdurchführung
Arbeitsbereiche | To-Do | benötigtes Material | Wer? | Hinweise
längerfristige Vorbereitung
Öffentlichkeit | □ Werbung durch Flyer und Plakate |  |  | □ Aufgaben genau verteilen
□ Pressemitteilungen
□ eigene Website
□ Social Media: Twitter, Facebook usw.
□ Zielgruppe erreichen
| □ Kommunikationsformen der Jugendlichen (z.B. WhatsApp-Gruppen) nutzen |  |  | □ z.B. um an Termine zu erinnern
□ Öffentliche Ankündigung
| □ Einladungen |  |  | □ z.B. Eltern, Presse, Lokalprominenz
Vorbereitung | □ Materialien besorgen |  |  | □ Technik, Software, Verbrauchsmaterial
□ Verpflegung bestellen/einkaufen
| □ Technik vorbereiten |  |  | □ Wartung der digitalen Geräten
□ benötigte Software aufspielen
| □ Dokumentation planen (Fotograf*in) |  |  | □ Form der Dokumentation: Broschüre? Video? Internetauftritt?
| □ Kontakt mit Ehrenamtlichen/ Honorarkräften aufnehmen |  |  | □ Informationen austauschen, Zeitplan geben
| □ Kontakt mit Eltern |  |  | □ Sind alle Einverständniserklärungen da? □ evtl. schon Zeitplan geben/Wegbeschreibungen
| □ Fahrdienst organisieren (für Kinder, für Autor*innen) |  |  | □ Eltern ggf. miteinbeziehen
□ falls nötig: Unterkunft/Versorgung Autor*innen organisieren
| □ Räumlichkeiten in Augenschein nehmen |  |  | □ Was ist schon da? Was brauchen wir noch? Möblierung?
□ Rücksprachen mit Bündnispartner*innen
letzte Vorbereitungen
| □ Fahrdienst |  |  | □ Fahrkarten kaufen, falls Ortswechsel stattfindet (Exkursion)
□ Verpflegung vorbereiten
□ Teilnehmer*innenlisten ausdrucken
| □ Räumlichkeiten checken |  |  | □ Wer hat Schlüssel? Ansprechpartner*in vor Ort?
□ Möblierung vorbereiten
□ Arbeitsmaterialien vorbereiten
| □ mit allen Beteiligten (Honorarkräfte, Ehrenamtliche, Eltern, Kindern) letzte Informationen austauschen |  |  | □ z.B. wann und wo ist der Treffpunkt?
□ Technik/Software-Check
Veranstaltung
Begrüßungsrunde | □ Vorstellung der Honorarkräfte/ Pädagog*innen/Verantstalter*innen
| □ Kennenlernen der Kinder/ Jugendlichen |  |  | □ kleines Spiel, aktive Bewegungsübungen einbauen
| □ Teilnehmer*innenlisten und Zeitpläne ausgeben |  |  | □ transparent machen, wann es Pausen gibt
Einstieg in das Thema | □ Frontal? Interaktiv? |  |  | □ Interessen der Kinder mit einbeziehen
| □ Fragerunde |  |  | □ an das Thema heranführen
□ Interesse wecken
□ erklären von Methoden, technischen Geräten, Software
Konzeptdurchführung Beginn | □ Arbeitsauftrag klar machen |  |  | □ überlegen, in welcher Form Arbeitsauftrag gestellt werden soll (mündlich/schriftlich etc.)
□ auf Fragen eingehen
□ genug Zeit für Erklärungen etc. einplanen
| □ Gruppenarbeit? |  |  | □ Konzept für Gruppeneinteilung überlegen
□ für Einteilung der Gruppen genügend Zeit einplanen
□ Pausen und Bewegungsmöglichkeiten sichern
□ Vielfalt an pädagogische Techniken anwenden
Ortswechsel? |  |  |  | □ genügend Zeit insg. einplanen
Pause | □ Verpflegung ausgeben |  |  | □ genügend Pausen einplanen
Konzeptdurchführung Ende | □ Präsentation der Ergebnisse |  |  | □ vorher klar machen, wie diese aussehen soll □ gute Möglichkeit für Fotos
□ Ergebnisse zusammenfassen
| □ Feedback an Teilnehmende (Lob) |  |  | □ kleine Urkunde ggf.
| □ Feedback der Kinder und Abschlussrunde |  |  | □ Form für das Feedback überlegen (Fragebogen, Poster etc.)
□ Teilnehmer*innenlisten einsammeln
□ Plan für den nächsten Tag vorstellen
□ Verabschiedung
□ nach Ende ansprechbar bleiben
Nachbereitung
□ Aufräumen, Reinigung
□ Abwasch, falls gekocht wurde
□ Feedbackrunde im Team
Projektdokumentation
□ Druck von Broschüren und erstellten Unterlagen
□ Filmschnitt?
□ Aufbereiten der Fotos, Veröffentlichung

## Auftakt-Abschlussveranstaltung
Checkliste Auftakt-/Abschlussveranstaltung
Aufgabenbereiche | Aufgabe/Methode/To-Do | benötigtes Material | Wer? | Tipps, Hinweise, zu bedenken
längerfristige Vorbereitung
Öffentlichkeit | □ Werbung durch Flyer und Plakate |  |  | □ Aufgaben genau verteilen
□ Pressemitteilungen
□ eigene Website
□ Social Media: Twitter, Facebook usw.
□ Zielgruppe erreichen
| □ Kommunikationsformen der Jugendlichen nutzen (z.B. WhatsApp-Gruppen) |  |  | □ z.B. um an Termine zu erinnern
□ Öffentliche Ankündigung
| □ Einladungen |  |  | □ z.B. Eltern, Presse, Lokalprominenz (Bürgermeister*in)
Vorbereitung | □ Materialien besorgen
□ erstellte Ergebnisse (Broschüren, Zeitungen, Filme) für Präsentation aufbereiten: Handout Presse
| □ Technik vorbereiten |  |  | □ benötigte Software aufspielen
□ Wartung der digitalen Geräten
| □ Dokumentation planen (Fotograf*in) |  |  | □ Form der Dokumentation. Broschüre? Video? Internetauftritt?
| □ Kontakt mit Ehrenamtlichen/ Honorarkräften aufnehmen, Informationen austauschen |  |  | □ Zeitplan geben
| □ Kontakt mit Eltern |  |  | □ Zeitplan geben, Antwort auf Einladungen erbitten
□ Fahrdienst organisieren (für Kinder, für Autor*innen)
| □ Räumlichkeiten prüfen |  |  | □ Was ist schon da? Was brauchen wir noch?
□ falls nötig: Unterkunft/Versorgung Autor*innen organisieren
□ Rücksprache mit Bündnispartner*innen halten
letzte Vorbereitungen
□ Fahrdienst
□ Verpflegung vorbereiten (Snacks/Catering)
□ Teilnehmer*innenlisten drucken
| □ Räumlichkeiten checken |  |  | □ wer hat Schlüssel? Ansprechpartner*in vor Ort?
□ Möblierung vorbereiten
□ mit allen Beteiligten (Honorarkräfte, Ehrenamtliche, Fotograf*innen, Eltern, Kindern) letzte Informationen austauschen
□ Dokumentation: Zeiten festlegen
□ Kontakt zur Presse
□ Technik/Software ein letztes Mal checken
Auftakt-/Abschlussveranstaltung
| □ Selbstvorstellung |  |  | □ wichtig bei Auftaktveranstaltung: Kontaktlisten
□ Konzeptvorstellung, Zielvorstellung
| □ Kennenlernen |  |  | □ Eltern miteinbeziehen
| □ Präsentation der Ergebnisse |  |  | □ Gästebuch bereithalten (Resonanz)
| □ Preisverleihung |  |  | □ Emotionale Anerkennung
□ Anerkennung der ehrenamtliche Arbeit (Urkunden?)
| □ Abschlussfeier |  |  | □ Gruppenfoto?
Nachbereitung
□ Aufräumen
□ Abwasch, falls gekocht wurde
□ Feedbackrunde im Team